## timetable
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Legenda: |  |  | inicijalno planirano |  |  |  | Izmjene predložene Prvim izvještajem o napretku | [6 empty] | Izmjene predložene 2. izvještajem o napretku | [6 empty] | Izmjene predložene 3. izvještajem o napretku
PERIOD IMPLEMENTACIJE PROJEKTA (24 mjeseca)
| Sep 2019 | Okt 2019 | Nov 2019 |  | Dec 2019 | Jan 2020 | Feb 2020 | Mar 2020 | Apr 2020 | Maj 2020 | Jun 2020 | Jul 2020 | Avg 2020 | Sep 2020 |  | Okt 2020 | Nov 2020 | Dec 2020 | Jan 2021 | Feb 2021 | Mar 2021 |  | Apr 2021 | Maj 2021 | Jun 2021 | Jul 2021 | Avg 2021
Početna faza
0.1. Početni sastanak sa ugovornim tijelom
0.2. Uspostavljanje projektne kancelarije
0.3. Sastanak sa korisnicima o orjentaciji i analizi dokumentacije
0.4. Podrška uspostavljanju upravnog odbora
0.5. Razvoj plana rada
0.6. Sastavljanje i predaja Izvještaja o početnoj fazi
Kompponenta 1: Razvoj ključnih politika i okvirnih dokumenata
1.1. Razvoj nacionalnog okvirnog programa ključnih kompetencija
1.2. Razvoj planova za implementaciju i monitoring MINT-a uz definisanje vremenskog okvira i podjele odgovorsnosti ključnim akterima, na osnovu razvijenog nacionalnog okvira ključnih kompetencija
1.3. Razvoj standarda za osiguranje kvaliteta za MINT u cilju integracije u nacionalne procese za osiguranje kvaliteta
Komponenta 2: Razvoj nastavnog plana i programa - Razvoj i pregled obrazovnih programa, smjernica i kriterijuma za procjenu
2.1. Ravizija nastavnog plana za matematiku, inženjerstvo, nauku i tehnologiju (MINT) za osnovne i srednje škole, uključujući resurse i nastavne metode i kompetencije
2.2. Revizija KPR i inicijalnog obrazovanja nastavnika za MINT s aspekta ključnih kompetencija
2.3. Organizovanje studijske posjete odgovarajućoj članici EU za kreatore politika sa ciljem istraživanja i verifikacije predloga za nastavni plan, podučavanje, učenje i metodologije ocjenjivanja
2.4. Razvoj smjernica za nastavnike koji podučavaju MINT
2.5. Razvoj metodoloških uputstava i smjernica za kriterijume ocjenjivanja i jihovo uvezivanje sa obrazovnim ishodima kroz formativno ocjenjivanje
2.6. Pilot revizija studijskog programa za matematiku s osvrtom na pedagogiju i psihologiju, didaktiku i metodiku i fokusom na inovativnu nastavnu pedagogiju i MINT kompetencije
Komponenta 3: Obuka nastavnika (prije početka službe i KPR) za uključivanje ključnih kompetencija i MINT-a
3.1. Razvoj programa za obuku nastavnika u vezi sa ključnim kompetencijama na osnovu novog strateškog okvira ključnih kompetencija, sa posebnim osvrtom na MINT
3.2. Izvođenje programa za obuku nastavnika o ključnim kompetencijama za 960 MINT nastavnika (32 dvodnevna seminara)
3.3. Izvođenje obuke za 900 nastavnika ISCED nivoa 1 u osnovnim školama na temu ključnih kompetencija (30 dvodenvnih seminara)
3.4. Podrška obukama, razvoj i održavanje onlajn platforme za podršku nastavnicima i kolegijalnom učenju kroz razmjenu dobre prakse
Komponenta 4: Osiguranje kvaliteta
4.1. Razvoj i uvođenje indikatora za ključne kompetencije u metodologiju i reviziju osiguranja kvaliteta, i poboljšanje odgovorajućih kriterijuma i procesa za internu i eskternu evaliaciju
4.2. Konsultacije (obuka) za članove školskih internih i eksternih timova za internu evaluaciju u osnvonim i srednjim školama (12 jednodnevnih seminara za otrpilike 360 osoba)
4.3. Obuka i podrška za osoblje Zavoda za školstvo, škole i visokoškolske institucije koje se direktno odgvoorne za osiguranje kvaliteta (uključujući internu i eksternu evaluaciju)
Komponenta 5: Analiza inputa, procesa i ishoda za MINT
5.1. Sprovođenje nacionalnog istraživanja za drugi i treći ciklus (ISCED nivoi 1 i 2) za MINT discipline (koristeći reprezentativni uzorak) - razviti studiju
5.2. Razvoj novih ispitnih stavki za ocjenjivanje učeničkih postignuća u MINT disciplinama
5.3. Sve komponente pod svim komponentama treba koordinirati sa osvrtom na vremenski okvir i rezultate
Unakrsne aktivnosti
6.1. Monitoring i evaluacija projekta
6.2. Sasatanci upravnog odbora
6.3. Izvještavanje o napretku projekta
Završetak projekta
7.1. Proces predaje vlasništva i zatvaranje projektne kancelarije
Legenda:
inicijalno planirano
Promjene predložene Prvim izvještajem o napretku
Promjene predložene Drugim izvještajem o napretku